## Sheet1
Plan de lucru
Nr. | Descrierea activităților | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | L16 | L17 | L18 | L19 | L20 | L21 | L22 | L23 | L24 | L25 | L26 | L27 | L28 | L29 | L30 | L31 | L32 | L33 | L34 | L35 | L36
I. | Activități de Realizare si Implementare a proiectului.
1. | Activități de elaborare/actualizare a Sarcinii generale pentru proiectare de către beneficiar.
1.2 | Stabilirea și elaborarea/actualizarea Sarcinii generale de proiectare.
1.3 | Organizarea licitației pentru proiectare - prezentarea și analiza propunerilor și analogiilor, conform sarcinii de proiectare. Selectarea companiei de proiectare și propunerii finale spre implementare.
2. | Organizarea întâlnirii de lucru cu reprezentanții Primăriei mun. Soroca pentru prezentarea finală și analiza metodologiei de lucru.
II. | Activități de proiectare.
1. | Obținerea datelor inițiale pentru proiectare.
1.1 | Obținerea certificatului de urbanism.
1.2 | Realizarea studiilor topografice și geologice (in caz de necesitate suplimentara) la locațiile propuse pentru realizarea proiectului.
1.3 | Obținerea condițiilor/prescriptiilor tehnice pentru rețelele edilitare.
2. | Activități de documentare și identificare a soluțiilor de proiectare. Analiza practicilor și analogiilor existente.
2.1 | Cercetare de birou - Analiza documentației privind implementarea sarcinii generale de proiectare; Studii de caz - analogii relevante existente.
2.2 | Analiza și conformarea cadrului legislativ (aplicabil la zi) aferent proiectului.
2.3 | Stabilirea conceptului final pentru proiectare detaliata
3. | Executarea activităților de proiectare.
3.1 | Elaborarea proiectului compartimente SA, PG, CBA, RIAC, AIV, IV, TM, IEI, EEF, TS, SI, AGI, CT, APT, OLC.
3.2 | Proiectarea infrastructurii de comunicații exterioare, rețele edilitare.
3.3 | Elaborarea devizului de cheltuieli.
3.4 | Verificarea proiectului final pe compartimente.
III. | Activități de construire - blocul bazinului de înot și blocul administrativ.
1. | Obținerea autorizației de construire emise de către Primăria mun. Soroca.
2. | Organizarea licitației pentru construirea blocurilor.
3. | Construirea părții inferioare a clădirii.
3.1 | Realizarea lucrărilor de terasament și săparea gropii de fundație.
3.2 | Executarea fundațiilor.
4. | Construirea părții superioare a clădirii.
4.1 | Executarea structurii portante.
4.2 | Realizarea zidăriei.
4.3 | Realizarea rețelelor edilitare exterioare.
4.4 | Lucrări de finisare și utilare a clădirilor.
5.0 | Amenajarea teritoriului.
IV. | Darea în exploatare a blocului bazinului de înot și blocului administrativ-gospodăresc.
1. | Recepția lucrărilor de construire și darea în exploatare a bunurilor imobile construite.
V. | Activități de construire - blocul sălii de sport polivalente.
1. | Obținerea autorizației de construire emise de către Primăria mun. Soroca.
2. | Organizarea licitației pentru construirea blocurilor.
3. | Construirea părții inferioare a clădirii.
3.1 | Realizarea lucrărilor de terasament și săparea gropii de fundație.
3.2 | Executarea fundațiilor.
4. | Construirea părții superioare a clădirii.
4.1 | Executarea structurii portante.
4.2 | Realizarea zidăriei.
4.3 | Realizarea rețelelor edilitare exterioare.
4.4 | Lucrări de finisare și utilare a clădirilor.
5.0 | Amenajarea teritoriului.
VI. | Darea în exploatare a blocului sălii de sport polivalente.
1. | Recepția lucrărilor de construire și darea în exploatare a bunurilor imobile construite.